<p/><p><br/>设备订购合同协议</p><p><br/>设备订购合同</p><p><br/>合同编号：</p><p><br/>签订地点：</p><p><br/>签订时间：</p><p><br/>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p><br/>第一章 合同双方</p><p><br/>买受方(甲方)：</p><p><br/>出卖方(乙方)：</p><p><br/>第二章 总则</p><p><br/>2.1 甲乙双方根据中华人民共和国的相关法律规定，经友好协商，一致同意签订本合同。</p><p><br/>第三章 <a href='https://www.lawpa.cn/contract/75.html' target='_blank' data-horse>合同标的</a>及相关情况</p><p><br/>设备名称 规格型号数量备注</p><p><br/>技术要求及供货范围见附件一、附件二</p><p><br/>本合同总价大写： 小写：</p><p><br/>备注：上述设备总价，应包含了如下费用：</p><p><br/>3.1 图纸设计费</p><p><br/>3.2 ****自制部分(图纸上的所有部件)和设备配套</p><p><br/>3.3 全部设备的从制造厂至项目现场的运输费，上下车费、运输保险费、安装费、现场安装人员保险费，和第三方责任险，指导调试人员及调试费、培训费、关税、增值税等一切相关费用。</p><p><br/>3.4每台产品配一套专用工具。</p><p><br/>3.5 每台产品配一套国产石墨密封块。</p><p><br/>3.5备品备件：联轴器一个，液压抱闸一个。至少包括上述部件，但是不限于此。</p><p><br/>第四章 设备供货范围的审定及供应方法</p><p><br/>4.1供货范围及服务范围见附件一、附件二，包括减速机电机等。</p><p><br/>4.2上述设备的组成部件、专用工具及备品备件清单(含名称、规格、数量)需在甲乙双方签订本合同的三日内，由乙方提交予甲方，并经甲方审核同意后作为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。</p><p><br/>4.3上述设备的组成部件、专用工具及备品备件应与上述设备同时到达本合同规定的交货地点，并与设备同时移交予甲方。</p><p><br/>第五章 交货时间及地点</p><p><br/>5.1工期:60天(含设计、制造)，运输7天，安装调试工期15天。</p><p><br/>5.2交货时间：2008年6月30日之前到现场，或接到甲方另行指定的发货时间通知后10日内到现场。</p><p><br/>5.3交货地点：由乙方负责卸货至***项目现场。</p><p><br/>第六章 原材料的提供方法，规格，数量和质量</p><p><br/>6.1 乙方按照甲方提供的相关实际资料进行图纸设计，设计图纸需经甲方确认。乙方按照确认后的图纸要求和技术附件要求订购原材料并加工制造及配套，并接受甲方的检验。乙方隐瞒原材料或配套部件的缺陷或者使用不符和规定的原材料而影响加工成品的质量时，甲方有权要求乙方重作、修理、减少价款或者退货。</p><dl><p> </p><p><br/>第七章 加工成品质量要求和标准</p><p><br/>7.1按照本合同技术附件提出的设计图纸、技术要求、和参照国家相关标准执行。</p><p><br/>第八章 技术资料和图纸提供的方法</p><p><br/>8.1本合同签定之时进行再一次的技术交底和确认，本合同规定的加工设备的总图(含基础图)由乙方于合同生效后5日之内提供给甲方，其他主要部件图在本合同签定10日之内提供。甲方在收到乙方有关图纸后，需在5日内确认回复。乙方向甲方所提供的技术图纸需电子版一份，印刷版4份。</p><p><br/>8.2乙方负责设备的相关的出厂前检验，并配有检验合格证</p><p><br/>8.3乙方需提供所用原材料的出厂合格证，设备制造过程中质量管理关健点检测报告，有关技术人员的上岗资格证书。</p><p><br/>第九章 包装运输</p><p><br/>9.1包装必须牢固可靠，适合于长途远距离运输，严禁野蛮装卸，保证设备安全完整地到达本合同规定的交货地点。由于包装不当而造成的任何锈蚀、损伤和损失，由乙方自行承担，甲方根据受损的实际情况，有权拒收，并有权采取一切可能的补救措施直至退货，由此产生的一切费用由乙方承担。如果甲方退货，乙方应退回预付款，同时甲方保留向乙方诉讼及进一步索赔的权利。</p></dl><p> </p>